## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Cruz Senna |  |  | Projet: | P_Bulles
Temps total: |  | 3 heures 45 minutes |  |  | Date: | 07.11.2025 au 09.01.2026
|  | 120 | 105 | 225
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2025-11-07 |  | 10 | Implémentation | Hello-world
45 | 2025-11-07 |  | 20 | Implémentation | lasagna |  | Analyse | 1 | 0
45 | 2025-11-07 |  | 15 | Implémentation | annalyns-infiltration |  | Implémentation | 2 | 5
45 | 2025-11-07 |  | 30 | Implémentation | freelancer-rates |  | Test | 3 | 10
46 | 2025-11-14 | 2 | 0 | Implémentation | freelancer-rates |  | Documentation | 4 | 15
|  |  | 30 | Implémentation | poetry-club-door-policy |  |  | 5 | 20
|  |  |  | Implémentation | elyses-enchantments |  |  | 6 | 25
|  |  |  | Implémentation | lasagna (correction) |  |  | 7 | 30
|  |  |  | Implémentation | annalyns-infiltration (correction) |  |  | 8 | 35
|  |  |  | Implémentation | freelancer-rates (correction) |  |  |  | 40
|  |  |  | Implémentation |  |  |  |  | 45
|  |  |  | Implémentation |  |  |  |  | 50
|  |  |  | Implémentation |  |  |  |  | 55
Implémentation
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
120 | 105 | 225 | Implémentation | 3 h 45 min | 100% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
120 | 105 | 225 | Total | 3 h 45 min | 4.261% | Total |  | 100%
5280